## Planilha1
Tipo | Caso de uso | Descrição | Responsável | Efetuado |  | casos de uso
angular | 1 | Desenvolver classes para efetuar o login no frontend | Anderson | ok | uc1 | efetuar login
bootstrap/html | 1 | Desenvolver tela de login | Anderson | Ok | uc2 | listar vagas em aberto
java | 1 | Desenvolver classes para efetuar login no backend | Anderson |  | uc3 | Visualizar vagas
angular | 2 | Desenvolver classes para listar vagas, parecido com o de setores | Everton |  | uc4 | Candidatar a vaga
bootstrap/html | 2 | Desenvolver tela para listar vagas | Everton |  | uc5 | criar vaga
angular | 3 | Desenvolver classe ou método mostra a vaga selecionada | Joziel |  | uc6 | Alterar vaga
bootstrap/html | 3 | Desenvolver tela para mostrar a vaga desejada | Joziel |  | uc7 | Inativar vaga
angular | 4 | Desenvolver classe ou método que efetua a ação de candidatar o usuário a vaga | Joziel |  | uc8 | Visualizar Candidato
bootstrap/html | 4 | Desenvolver tela para confirmar a candidatura, ou utiliza a tela de visualizar vaga | Joziel |  | uc9 | Alterar dados cadastrais
java | 4 | Desenvolver classe ou método que efetua a ação de candidatar o usuário a vaga | Joziel |  | uc10 | Receber retorno vaga
angular | 5 | Desenvolver classe para enviar dados da nova vaga ao java | Fernando
bootstrap/html | 5 | Desenvolver tela de fomulario para cadastrar vaga | Fernando
angular | 6 | Desenvolver classe para enviar dados da vaga editada ao java | Fernando
bootstrap/html | 6 | Desenvolver tela de fomulario para alterar vaga, dica dá para usar o mesmo de cadastrar | Fernando
angular | 7 | Desenvolver classe ou método que altera o status da vaga e informa o backend | Fernando
bootstrap/html | 7 | Desenvolver tela ou utilizar algum existente para colocar o botão de inativar vaga | Fernando
angular | 8 | Desenvolver classe ou método mostra os dados do candidato inscrito na vaga | Alisson
bootstrap/html | 8 | Desenvolver tela que mostra os dados do candidato inscrito na vaga | Alisson
angular | 9 | Desenvolver classe ou método mostra os dados do candidato e envia os alterados para o backend | Alisson
bootstrap/html | 9 | Desenvolver tela que mostra os dados do candidato e um formulário para editar os dados | Alisson
java | 10 | Desenvolver classes que enviem e-mail ao candidato quando a vaga for finalizada | Anderson